|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Укрепление общественного здоровья (Забайкальский край) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Щеглова И.С. | | Заместитель председателя Правительства Забайкальского края | | | |
| Руководитель регионального проекта | Немакина О.В. | | Министр здравоохранения | | | |
| Администратор регионального проекта | Чипизубова В.В. | | Первый заместитель министра здравоохранения | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Развитие здравоохранения Забайкальского края | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | | | ФП | | Процент | | | | 11,0000 | | | 2019 | | | 0,0000 | | | | | 11,0000 | | | 12,3000 | | | 2,2000 | | | | 2,1000 | | | | 1,9000 | | | | 1,7000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | ФП | | Литр чистого (100%) спирта | | | | 5,4000 | | | 2016 | | | 5,3000 | | | | | 5,2000 | | | 5,2000 | | | 5,1000 | | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | | | | 4,9000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 2,2000 | | | | 2,2000 | | 2,1900 | | 2,1800 | | | | 2,1700 | | | 2,1600 | | | 2,1500 | | | 2,1400 | | 2,1300 | | 2,1200 | | 2,1100 | | | 2,1000 | | |  |
| 2 | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | | ФП | | | | Литр чистого (100%) спирта | | | | | 5,1000 | | | | 5,0900 | | 5,0800 | | 5,0700 | | | | 5,0600 | | | 5,0500 | | | 5,0400 | | | 5,0300 | | 5,0200 | | 5,0100 | | 5,0100 | | | 5,0000 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | | Реализованы региональные | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | - | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Отчет. Реализация региональной | | | | | | | | | Оказание услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | программы по формированию приверженности здоровому образу жизни | | | | | | | | | (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.3 | | Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог | | | | | - | | Процент | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | 20,0000 | | 40,0000 | | 60,0000 | | | | 80,0000 | | | 100,0000 | | | - | | | - | | Отчет.  В 100% муниципальных образований будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом) | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1.4 | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Отчет.  Внедрены, по согласованию с работодателями, разработанные на федеральном уровне, модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. В программы включено порядка 100 тысяч работников. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
| 1.5 | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели | | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | - | | | | - | | 1,0000 | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Отчет.  Будет осуществлено внедрение новой модели | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | организации и функционирования центра общественного здоровья на базе краевого центра медицинской профилактики Забайкальского края | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | | | | | | 0,00 | | | | | 9 424,70 | | | | | | 8 482,90 | | | | | | 8 472,90 | | | | | | | | | 8 472,90 | | | | | | 9 414,30 | | | | | | 44 267,70 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 9 424,70 | | | | | | 8 482,90 | | | | | | 8 472,90 | | | | | | | | | 8 472,90 | | | | | | 9 414,30 | | | | | | 44 267,70 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 9 424,70 | | | | | | 8 482,90 | | | | | | 8 472,90 | | | | | | | | | 8 472,90 | | | | | | 9 414,30 | | | | | | 44 267,70 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 9 424,70 | | | | | | 8 482,90 | | | | | | 8 472,90 | | | | | | | | | 8 472,90 | | | | | | 9 414,30 | | | | | | 44 267,70 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 9 424,70 | | | | | | 8 482,90 | | | | | | 8 472,90 | | | | | | | | | 8 472,90 | | | | | | 9 414,30 | | | | | | 44 267,70 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Забайкальский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 440,40 | | | | | 2 880,80 | | | | 4 321,20 | | | | 5 705,10 | | | | | 7 089,00 | | | | 8 472,90 | | | | 8 472,90 | | | 8 472,90 | | | | 8 472,90 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 440,40 | | | | | 2 880,80 | | | | 4 321,20 | | | | 5 705,10 | | | | | 7 089,00 | | | | 8 472,90 | | | | 8 472,90 | | | 8 472,90 | | | | 8 472,90 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Забайкальский край) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики" | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аранина Е.Г. | Отчет.  Будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе краевого центра медицинской профилактики Забайкальского края | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 11 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.01.2021 | 01 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.01.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ." | 01.01.2020 | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аранина Е.Г. | Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. | | Нет | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены | - | 31.03.2021 | Взаимо | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2021 | 04 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации, входящими в Дальневосточный федеральный округ, представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения дополнительных мероприятий" | - | 30.09.2021 | 02 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 14.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3 | Результат "Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья" | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аранина Е.Г. | Отчет.  В 100% муниципальных образований будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом) | | Нет | - | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Утверждение региональной программы | | - | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.04.2020 | 01 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Разработка и утверждение муниципальных программ | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Внедрение муниципальных программ | | - | - | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2021 | 01 | 04 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ" | - | 30.09.2021 | 02 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.04.2022 | 01 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о достижении результата по итогом первого полугодия" | - | 01.07.2022 | 02 | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ" | - | 30.09.2022 | 02 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2023 | 01 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о достижении результата по итогом первого полугодия" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ" | - | 30.09.2023 | 02 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга | - | 14.12.2023 | 05 | Взаимо | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.04.2024 | 01 | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о достижении результата по | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | итогом первого полугодия" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о внедрении муниципальных программ" | - | 30.09.2024 | 02 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.4 | Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников" | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Аранина Е.Г. | Отчет.  Внедрены, по согласованию с работодателями, разработанные на федеральном уровне, | | Нет | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников. В программы включено порядка 100 тысяч работников. | |  |  | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2021 | 01 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения | - | 30.09.2021 | 02 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | корпоративных программ" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 14.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений" | 01.01.2020 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аранина Е.Г. | Отчет. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни | | Нет | - | | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Загирова М.Б. | Соглашение | | - | - | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 07.04.2020 | 01 | 06 | Загирова М.Б. | Положение | | - | - | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года" | - | 29.06.2020 | 02 | 07 | Загирова М.Б. | Отчет | | - | - | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, | - | 30.09.2020 | 06 | 03 | Загирова М.Б. | Отчет | | - | - | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет | | - | - | | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 07.02.2021 | 01 | 04 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | 02 | 06 | Зверочкина Ю.Н. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года" | - | 30.06.2021 | 04 | 07 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного | - | 30.09.2021 | 06 | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 14.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 14.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.13 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.02.2022 | Взаимо | 02 | Загирова М.Б. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 07.02.2022 | 01 | 04 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 02 | 06 | Зверочкина Ю.Н. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного | - | 30.06.2022 | 04 | 07 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года" | - | 30.09.2022 | 06 | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 14.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Загирова М.Б. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
|
| 1.5.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 07.02.2023 | 01 | 04 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении | - | 01.04.2023 | 02 | 06 | Зверочкина Ю.Н. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года" | - | 30.06.2023 | 04 | 07 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.24 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года" | - | 30.09.2023 | 06 | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 14.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Загирова М.Б. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 07.02.2024 | 01 | 04 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2024 | 02 | 06 | Зверочкина Ю.Н. | Соглашение Заключено | | - | - | | |
| 1.5.30 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета за первое полугодие отчетного года" | - | 30.06.2024 | 04 | 07 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Предоставление отчета о ходе работы некоммерческих организаций и волонтерских движений в рамках региональной программы общественного здоровья и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета по итогам третьего квартала отчетного года" | - | 30.09.2024 | 06 | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.32 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 14.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
|
| 1.5.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 14.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Загирова М.Б. | Отчет Предоставлен | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | |  |
| **Укрепление общественного здоровья (Забайкальский край)** | | | | |  |
|  | | | | | |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",  Влияние на достижение (процентов) | "Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
| 1.Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 44267.7 | 30 | 30 | 60 | |
|
| 2.Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья | 0 | 20 | 20 | 40 | |
| 3.Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики | 0 | 20 | 20 | 40 | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)",  Влияние на достижение (процентов) | "Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
| 4.Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 0 | 20 | 20 | 40 | |
| 5.Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. | 0 | 10 | 10 | 20 | |
|
| 6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта | 44267.7 | 100 | 100 | 200 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | |  | | | | |  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Немакина О. В. | Министр здравоохранения | Осипов А. М. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Чипизубова В. В. | Первый заместитель министра здравоохранения | Немакина О. В. | 1 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | | Загирова М. Б. | Главный врач | Немакина О. В. | 3 |  |
| Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аранина Е. Г. | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Немакина О. В. | 1 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Есина Т. Б. | заместитель главного врача | Загирова М. Б. | 1 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Загирова М. Б. | Главный врач | Немакина О. В. | 1 |  |
| Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аранина Е. Г. | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Немакина О. В. | 1 |  |
| 8 | Участник регионального | | Есина Т. Б. | заместитель главного врача | Загирова М. Б. | 1 |  |
|  | проекта | |  |  |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Загирова М. Б. | Главный врач | Немакина О. В. | 1 |  |
| Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аранина Е. Г. | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Немакина О. В. | 1 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Есина Т. Б. | заместитель главного врача | Загирова М. Б. | 1 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Загирова М. Б. | Главный врач | Немакина О. В. | 1 |  |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аранина Е. Г. | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Немакина О. В. | 1 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Есина Т. Б. | заместитель главного врача | Загирова М. Б. | 1 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Загирова М. Б. | Главный врач | Немакина О. В. | 1 |  |
| Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | | | | | | |  |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Аранина Е. Г. | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению | Немакина О. В. | 1 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Есина Т. Б. | заместитель главного врача | Загирова М. Б. | 1 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Загирова М. Б. | Главный врач | Немакина О. В. | 1 |  |